## Feuil1
Categorie | Taches | Type | Estimation | Temps Passe | Reste a Faire | Avancement
Environnement | Vérifier la compatibilité des versions (PHP 7.x, Node.js 12.x, MySQL 8.0.41, Composer 2.x, NPM 6.x) | Environnement | 10
Environnement | Cloner le projet depuis GitHub | Environnement | 20
Environnement | Installer les dépendances requises (PHP, Composer, Node.js, NPM) | Environnement | 25
Environnement | Créer une base de données vide | Environnement | 2
Environnement | Configurer les accès à la base de données dans .env | Environnement | 5
Environnement | Exécuter composer install | Environnement | 10
Environnement | Exécuter les migrations et seeds php artisan migrate --seed | Environnement | 5
Environnement | Générer la clé d’application php artisan key:generate | Environnement | 2
Environnement | Installer les dépendances front-end npm install | Environnement | 5
Environnement | Compiler les assets npm run dev | Environnement | 5
Environnement | Lancer le serveur Laravel php artisan serve | Environnement | 1
Environnement | Tester la connexion avec l’admin | Environnement | 1
Modelisation | concevoir le mcd du projet et comprendre les base de donnees | Base de donnee | 180
Compréhension | Vérifier le fonctionnement du profile | Test Fonctionnel | 15
Compréhension | Vérifier la gestion des clients | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des projets | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des taches | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des utilisateurs | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Vérifier la gestion des leads | Test Fonctionnel | 12
Compréhension | Tester la recherche globale (mots-clés, filtres) | Test Fonctionnel | 8
Compréhension | Vérifier les facturations | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Verification des liaisons dropbox et google drive | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Verification des rendez-vous | Test Fonctionnel | 10
Compréhension | Test de la section absence | Test Fonctionnel | 15
Reinitialisation | Configuration Middleware pour l'autorisation de reinitialisation | Configuration | 5
Reinitialisation | Creation fonctionnalite de reinitialisation | Metier | 10
Reinitialisation | Configuration route pour la reinitialisation | Configuration | 2
Reinitialisation | Ajout du menu reinitialisation avec contrôle du role qui peut l'effectuer | Affichage | 5
Reinitialisation | Integration des fonctionnalite a l'application | Integration | 12
Reflexion | Choix des tables a importer | Choix | 20
Import | Fonction import Clients | Metier | 15
Import | Fonction import Projets | Metier | 15
Import | Fonction import offers | Metier | 15
Import | Fonction import invoices | Metier | 15
Import | Fonction import payements | Metier | 15
Import | Fonction import appointments | Metier | 15
Import | Fonction import invoice_lines | Metier | 15
Import | Fonction import contacts | Metier | 15
Import | Fonction import absences | Metier | 15
Import | Fonction import projects | Metier | 15
Import | Fonction import tasks | Metier | 15
Import | Fonction import mails | Metier | 15
Import | Fonction import comments | Metier | 15
Import | Fonction import leads | Metier | 15
Import | Creation de middleware pour l'acces a l'importation | Configuration | 12
Import | Ajout de menu pour l'imoprtation de donnees avec gestion des roles qui peuvent importer | Affichage | 14
Import | Creation de page pour les formulaire d'import | Affichage | 14
Import | Creation route pour chaque fonction du controllers | Configuration | 12
Import | Fonction import csv pour les donnee | Metier | 12
Import | Integration des fonctionnalite a l'application | Integration | 11